温州市水库移民项目资金扶持与使用

管理实施细则（征求意见稿）

第一章  总则

第一条    依据《关于进一步加强水库移民扶持资金使用管理工作的意见》（浙财社〔2016〕40号）、《浙江省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法》（浙财社〔2018〕49号）、《关于加强移民后期扶持资金使用管理的通知》（浙财社〔2021〕33号）、《关于加强水库移民后期扶持项目年度计划管理的通知》（浙移扶〔2018〕78号）、《浙江省水库移民项目资金扶持管理办法》（浙民移（2020）112号）和《加快推进新时代民政事业高质量发展的实施意见》（温委发〔  2020  〕19  号）等文件规定，为规范水库移民项目资金（以下简称项目资金）扶持与使用管理的行为，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称项目资金是指中央和省补助、地方筹集安排的各类水库移民后期扶持资金中，除按每年600元/人标准实际直接发放给大中型水库移民个人之外的各类项目扶持资金，包括大中型水库移民后期扶持资金、大中型水库移民后期扶持基金项目资金、大中型水库库区基金和小型水库移民扶助基金等用于项目扶持的资金。

第三条  项目资金扶持与使用管理遵循“分级管理、公开透明、统筹兼顾、突出重点、讲求绩效、强化监督”的原则，由市县两级财政和民政部门、涉及移民有关乡镇（街道）根据职责分工做好相关工作。温州市民政局（下称市民政局）主要负责项目资金扶持与使用管理的统筹指导、监督管理等工作；温州市财政局负责项目资金使用管理的指导、监督、管理等工作。县级民政部门要做好项目资金扶持年度计划编制、统筹指导、监督检查、资料核定以及项目资金使用安排等工作。县级财政部门要做好项目资金分配、拨付、使用的监督管理工作。后期扶持项目（下称项目）实行乡镇（街道）负责制，项目涉及乡镇（街道）负责所辖项目实施全过程管理。

第二章  项目资金扶持范围、内容、主体

第四条  项目资金扶持的范围为库区和移民安置区。其中：

（一）大中型水库移民后期扶持资金（除直补移民个人部分外）用于扶持移民后期扶持人口统计到村不核定到户的移民村和有移民直补人口核减的村（县级统筹）的项目。

（二）大中型水库移民后期扶持基金项目资金和大中型水库库区基金用于扶持大中型水库库区和移民安置区的项目。

（三）小型水库移民扶助基金用于扶持小型水库库区和移民安置区的项目。

（四）中央和省补助、地方筹集的其他项目资金按其规定要求使用。

第五条  项目资金应当用于支持库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、解决水库移民生产生活困难问题。包括：

（一）基本口粮田建设及水利设施配套建设。

（二）交通、供电、通信、社会事业等基础设施建设。

（三）生态建设和环境保护。

（四）移民劳动力就业技能培训和职业教育。

（五）移民能够直接受益和增强移民村集体经济实力的生产开发项目。

（六）与移民生产生活密切相关的其他项目。

第六条  项目资金扶持的项目，包括村集体项目或若干个村联合建设的项目；其他合法组织建设的吸收移民就业、带动移民增收的项目；由市级或县级制定统一政策设立的帮助移民发展生产、解决困难的项目等。

若干个村联合建设的生产开发类项目，可以由涉及村联合、涉及村成立的项目主体或乡镇政府（街道办事处）申报并组织实施，项目资金应明确到村，涉及的村应签订相关协议或章程，明确权利与义务。

县级民政部门扶持其他合法组织和帮助移民发展生产、解决困难的项目，应当制定相关政策，明确准予扶持的条件、标准和程序，包括采取定额扶持、以奖代补和先建后补等方式扶持的项目。

第三章  项目资金分配

第七条  县级民政部门对可统筹安排使用的项目资金（用于扶持移民后期扶持人口统计到村不核定到户的移民村的大中型水库移民后期扶持资金除外）进行分配，项目资金分配可以采取因素法、项目法，也可以采取因素法与项目法相结合等方法。

- 对采取项目法分配的，应当主要采取竞争性分配的方式，通过发布公告、第三方评审、集体决策等程序择优分配资金。

- 对采取因素法分配的，可按省核定的水库移民后期扶持人数、库区和安置区经济发展状况、移民工作绩效、水库移民后期扶持工作重点及水库移民工作实际等若干因素进行分配，其中，后期扶持人数的分配权重应占相当比例。具体权重分配由县级民政部门自行确定。

- 对采取因素法与项目法相结合的方法分配资金的，由县级民政部门自行确定两者所占份额。

第八条  市本级可统筹安排使用的项目资金进行分配，可以采取项目法分配资金，也可以根据上年度省水库移民工作考核排名情况，等额分配给我市考核前三的县（市、区、功能区）。

第四章  项目资金扶持申报、受理、审定

第九条  项目申报主体向乡镇政府（街道办事处）提出申请，并提供以下材料：

（一）项目申报主体出具的项目资金扶持申请报告（申报表）。申请报告（申请表）应具体载明项目名称、前期工作文件审批（核准）情况、建设地点、主要建设内容和规模、投资总额及来源等内容。

（二）村两委决议或村民代表会议决议。村集体项目或若干个村联合建设的项目，应通过村级民主决策程序，召开村两委会讨论决定，投资额较大的项目，原则上要召开村民代表会议讨论决定，并提供村两委会或村民代表会议决议及向移民和群众公示等相关材料。

（三）前置审批（核准）文件。需要前置审批（核准）项目前期工作文件的，应提供行业主管部门审批（核准）的文件。

（四）项目实施方案（设计或预算报告）。按行业规范要求，无需行业主管部门审批（核准）前期工作文件的，应提供项目实施方案，或有关专业机构出具的设计（预算）报告。实施方案或设计（预算）报告应当明确项目建设的必要性和可行性、建设的地点、内容、规模、投资估（概）算、资金筹措、效益评估等内容。

（五）产权收益分配方案。若干个村联合建设的生产开发项目，应提供设立的项目主体基本情况、明确产权分配方案和收益分配方案的章程（协议）等书面材料。

第十条  乡镇政府（街道办事处）按项目实施管理要求，会同县级民政部门赴项目现场实地查勘项目情况，并对申请材料进行审核，审核同意后受理项目资金扶持申请，报送县级民政部门审查。

第十一条  经县级民政部门初审给予项目资金扶持的项目，应当同时符合下列条件：

（一）项目资金扶持的范围、内容、主体符合本办法规定。

（二）项目资金扶持确定的程序、相关材料符合本办法规定。

（三）经乡镇政府（街道办事处）审核同意。

第十二条  县级民政部门在乡镇政府（街道办事处）报送之日起，7个工作日内将初审结果告知项目申报主体。

第五章  项目资金扶持年度计划管理

第十三条  县级民政部门每年参照当年下达的项目资金预算130%以上额度，指导乡镇政府（街道办事处）积极谋划下个年度的项目，并及时完成项目初审。

第十四条  项目资金扶持实行项目资金扶持年度计划（下称年度计划）管理，年度计划由县级民政部门联合当地财政部门编报。纳入年度计划的项目必须是经初审准予纳入后期扶持的项目。

第十五条  县级民政部门联合当地财政部门根据当年下达的项目资金预算额度的130%编制项目年度计划，其中30%部分为备选项目，按替补优先顺序排列。年度计划通过省水库移民信息管理平台报市民政局审查后，由市民政局报省水库移民安置办公室（下称省移民办）备案。

第十六条  上年度提前下达的项目资金，应在当年度2月底前将年度计划报市民政局审查，于3月15日前上报省移民办备案。当年度下达的项目资金，应在收到文件后60日内将年度计划经市民政局审查后上报省移民办备案。

第十七条  年度计划备案通过后，县级民政部门应联合当地财政部门及时将项目资金扶持年度计划下达至有关乡镇（街道）。

第十八条  县级民政部门、乡镇政府（街道办事处）应严格按照经备案的年度计划组织实施项目，不得擅自变更。确需变更的，应按本办法规定重新备案。

第六章 项目资金扶持实施管理

第十九条  乡镇政府（街道办事处）应根据行业规范要求和有关规定加强对项目的全过程管理，督促项目业主组织实施项目。项目实行项目法人负责制、招投标制、建设监理制和审计（审价）制。

第二十条  项目实施过程中，项目实施单位或承建单位有下列行为之一的，责令限期改正：

(一)  未按行业规范要求和有关规定组织实施的；

(二)  项目进度严重滞后、存在严重绩效问题的。

逾期未改正的，约谈相关方或根据项目实际相应扣减项目资金扶持额度；情节严重的，可暂停该项目实施，并在已初审但未列入年度计划的项目中择优替补，也可取消该项目资金扶持资格。

第二十一条  项目完工后15日内，乡镇政府（街道办事处）应根据行业规范要求组织验收，并向县级民政部门提供项目验收报告（项目验收单）。

第二十二条  经验收合格的项目，项目业主应及时向县级民政部门报送项目资料，县级民政部门应在受理之日起7个工作日内完成项目资料核定、出具项目资料核定单。项目资料应包括下列内容：项目资金扶持申请报告（申请表）及相关材料、项目审查核准文件（项目实施方案或设计报告或预算报告）、中标通知书（确定项目承建方相关材料）、合同文本（建设方案）、验收报告（验收单）。

第二十三条  项目业主应根据项目资料核定情况及时提出报账申请，并提供报账申请表、项目资金往来票据、项目支出款项有效凭证和项目资料核定单等材料。

第二十四条  按照当地国库集中支付有关规定执行项目资金结报工作的单位在受理项目业主报账申请后，经审查符合报账要求的，应于7个工作日内完成报账。

第二十五条  项目报账完成后，县级民政部门应以项目为单位，按照档案管理要求，及时将项目资料和报账资料收集、整理、归档，建立项目档案。

第二十六条  项目资金扶持所形成的资产，县级财政部门应会同同级民政部门指导乡镇政府（街道办事处）、项目业主、实施单位做好资产的交接和登记手续，明确产权和管护主体。其中，生产开发性项目形成的资产应按投资额比例归属水库移民所在村村集体所有，收益作为村集体经济收入，按村级财务收支管理规定，用于促进库区和移民安置村的和谐发展。

第二十七条  县级民政部门应及时更新水库移民信息系统项目及资金信息，并于次年1月底前将项目实施情况书面报送市民政局，市民政局将情况汇总后于2月底前报省级移民管理机构。

第二十八条  市民政局每年对年度计划备案情况及执行情况、项目资金使用的情况进行监督检查，监督检查范围覆盖50%以上的县（市、区、功能区）。县级民政部门每年应会同财政等有关部门对当地移民重点乡镇（街道）、移民村等的项目实施情况、项目资金使用管理情况开展监督检查。水库移民工作监督检查、大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、中央水库移民扶持基金绩效自评等工作，可由市县两级民政部门直接组织实施，也可委托第三方机构实施。

第七章 附则

第二十九条 项目资金扶持与使用管理相关单位应自觉接受财政、审计、监察、上级移民管理机构等部门的督查、（稽察）审计、监察和社会监督，及时整改存在的问题。

第三十条 本办法由市民政局负责解释。泽雅水库移民后期扶持资金的使用管理参照本细则执行。原《温州市本级大中型水库移民后期扶持结余资金分配暂行办法》（温民移〔2017〕16号）和《温州市水库移民后期扶持项目资金使用和管理实施细则》（温民移〔2019〕13号）等文件与本细则规定不一致的，按本细则规定执行。

第三十一条 本办法自发布之日起施行。